## 2016-01-05
项目大类 | 功能模块 | 优先级 | 开发人员 |  | 截至时间 | 备注
分销系统 | 下单功能模块 | P0 | 刘顺鹏/胡金寿/朱文俊 |  | 2016-01-06
| 统计功能模块 | P1 | 刘顺鹏/胡金寿/朱文俊 |  | 2016-01-06
| 支付方式 |  |  |  |  | 修改范围确定
| 航班时间获取 |  |  |  |  | 先寻找可靠的数据来源
组织管理和成员管理
自动调度系统 | 测试服测试 |  | 钟小武
| 正式服测试 |  | 钟小武
| 司机位置及在线状态判定 |  | 朱文俊 | P0 |  | 司机GPS定位；在线状态判断。
| 航班落地时间自动录入 |  | 钟小武 |  | 已上线 | 时间不是准确，需要选择更加准确的数据
微信2.3 | 1、增值服务 |  | 胡金寿/刘顺鹏 |  | 2016-01-11 | 1. 增值服务选择； 2. 增值服务结算；
| 2、结算优惠券选择 |  |  |  | 2016-01-11
| 3、订单详情页面 |  |  |  | 2016-01-11
官网 | 1. 移动版 |  | 胡金寿 |  | 2016-01-05
| 2. PC适配 |  | 胡金寿 |  | 2016-01-05
司机APP | 1. 增值服务 |  | 刘顺鹏 |  | 2016-01-08
| 2. 查看订单评论 |  | 刘顺鹏 |  | 2016-01-08
客服系统 | 1. 增值服务 |  | 胡金寿/钟小武 |  | 2016-01-11 | 1、查询；2、调度；3、结算；4、下单
| 2. 增加可“客服已处理”状态 |  | 朱文俊/钟小武 |  | 2016-01-08
| 3. 统计查询 |  | 胡金寿/钟小武 |  | 2016-01-07
4. 司机信息录入
5. 权限管理
| 6. 司机分配问题 |  |  |  |  | 1. 二次确认；2. 不能分配给非在线司机；
数据统计 | 粉丝统计 | P1 | 朱文俊
| 优惠券统计 | P1 | 朱文俊
| 订单统计 | P1 | 朱文俊
报警系统 | 1. 新单未处理报警；
2. 缺少司机；
3. 司机行车轨迹
4. 重要客户提醒
用户APP（Android） | 1.1.1版本迭代 |  | 周岐同 |  |  | 1.车辆列表；2.个人中心；3.分享；4.订单详情；
| 增值服务 |  | 周岐同
用户APP（iOS） | 1.1.0版本迭代 |  | 吴伟祥 |  |  | 1.车辆列表；2.个人中心；3.分享；4.订单详情；
| 增值服务 |  | 吴伟祥
市场活动 | 深航活动
龙岗地推外包查询网页
IBM club活动
广州人保¦深圳人保
版权保护 | 专利 |  | 钟小武
软件著作

## 2016-01-15
项目大类 | 功能模块 | 优先级 | 负责人 | 开发人员 | 截至时间 | 备注
分销系统 | 1. 订单详情查看 |  | 朱文俊 | 朱文俊/胡金寿/刘顺鹏 | 2016-01-14
| 2. 完善统计页面 |  |  |  | 2016-01-18 | 在订单统计页面中，增加停车时长和实际费用列。停车时长是各个订单停车时长之和，实际费用是各个订单实际费用之和。
| 3. 适配bug |  |  |  | 2016-01-18 | 小屏幕看不全
自动调度系统 | 司机位置判定 |  | 钟小武 |  | 2016-01-22
| 测试 |  | 钟小武
客服系统 | 弹窗提醒信息统一 |  | 钟小武 | 胡金寿 | 2016-01-22
| 代码重新组织 |  |  | 胡金寿 | 2016-01-22
bug修复
用户 APP | 1. 体验优化 |  | 钟小武 | 周岐同/吴伟祥 | 2016-02-19
2. UI更新
微信服务号 | 1. 代码重新组织 |  | 钟小武 | 刘顺鹏 | 2016-01-22 | 1. JS、CSS代码位置重新组织； 2. HTML代码重构
| 2. 不关注支付 |  |  | 刘顺鹏 | 2016-01-29 | 打通不关注支付流程
2. 增值服务
系统后台 | 1. 用户TAG |  | 钟小武 | 朱文俊
| 2. 后台权限管理 |  |  | 朱文俊 | 2016-01-29 | 1、控制接口权限； 2、控制数据访问；
| 3. 日志管理 |  |  | 钟小武 | 2016-01-29 | 1. 不丢失日志； 2. 增加审计日志； 3. 咨询木瓜同事解决方案
市场活动 | 去哪儿 |  | 朱文俊
| 喂车车 |  |  |  | 2016-01-19
| 卡拉丁 |  |  |  | 2016-01-15
| 凯达尔 |  |  |  | 2016-01-14
春节线上活动
| 首航 |  |  |  | 2016-01-14
| 代码重构 |  | 钟小武 | 胡金寿 | 2016-01-20 | js代码复用，抽出公用部分
代码review |  |  | 钟小武
版权保护 | 专利 |  | 钟小武
| 软件著作 |  | 朱文俊
软件著作列表 | 微信 |  |  | 刘顺鹏 | 2016-01-29
| 司机APP |  |  | 刘顺鹏 | 2016-01-29
| Android 用户APP |  |  | 周岐同 | 2016-01-29
| iOS用户APP |  |  | 吴伟祥 | 2016-01-29
| 客服管理系统 |  |  | 胡金寿 | 2016-01-29
| 自动调度系统 |  |  | 钟小武 | 2016-01-29